## 甘特图
杨凌国合外贸综合服务平台 — 开发与测试甘特图
编号 | 任务 | 负责人 | 开始 | 结束 | W1 05/04 | W2 05/11 | W3 05/18 | W4 05/25 | W5 06/01 | W6 06/08 | W7 06/15 | W8 06/22 | W9 06/29 | W10 07/06 | W11 07/13 | W12 07/20 | W13 07/27 | W14 08/03 | W15 08/10 | W16 08/17 | W17 08/24 | W18 08/31 | W19 09/07 | W20 09/14 | W21 09/21 | W22 09/28 | W23 10/05 | W24 10/12 | W25 10/19 | W26 10/26 | W27 11/02 | W28 11/09 | W29 11/16 | W30 11/23
阶段一：1.0 稳定测试（4 周，2026-05-06 ~ 2026-06-01）
A1 | PVE 部署 + Docker Compose 标准化 | 马三奇 | 2026-05-06 | 2026-05-12
A2 | 数据库迁移脚本 + 基础备份脚本 | 巩朝 | 2026-05-06 | 2026-05-12
A3 | 14 模块自动化测试用例补全 | 石玲（牵头） | 2026-05-13 | 2026-05-19
A4 | 进口业务全流程测试 | 申奥、张子怡(小) | 2026-05-13 | 2026-05-22
A5 | 出口业务全流程测试 | 赵世琪、赵延、张子怡(大) | 2026-05-13 | 2026-05-22
A6 | 物流报关流程测试 | 包思宇 | 2026-05-13 | 2026-05-22
A7 | Bug 修复与回归测试 | 马三奇、巩朝 + 业务组 | 2026-05-20 | 2026-05-29
A8 | 部署文档 / 数据字典 / 测试报告 | 王斌（牵头） | 2026-05-20 | 2026-05-29
M1 | 🏁 里程碑：测试环境稳定 | 全员 | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  |  |  | ◆
阶段二：1.1 内部生产可用（8 周，2026-06-01 ~ 2026-07-31）
B1 | JWT 生产化 + HTTPS + 密码策略 | 马三奇 | 2026-06-01 | 2026-06-10
B2 | 角色权限细化（按钮/接口/数据） | 巩朝 | 2026-06-01 | 2026-06-14
B3 | 操作日志 / 数据修改 / 审批日志 | 马三奇 | 2026-06-11 | 2026-06-24
B4 | 登录失败锁定 + 敏感信息脱敏 | 巩朝 | 2026-06-11 | 2026-06-17
B5 | 合同管理流程优化 | 赵延、申奥 | 2026-06-01 | 2026-06-14
B6 | 订单履约/物流/收汇/结算状态扩展 | 赵世琪 | 2026-06-15 | 2026-06-28
B7 | 报关单字段补齐 + 申报要素维护 | 包思宇 | 2026-06-01 | 2026-06-21
B8 | 进口台账字段规范 + Excel 导入模板 | 申奥、张子怡(小) | 2026-06-08 | 2026-06-21
B9 | HS 编码审核 + 检验检疫字段 | 包思宇 | 2026-06-22 | 2026-07-01
B10 | 文件分类/权限/留痕/归档策略 | 巩朝 + 石玲 | 2026-06-15 | 2026-06-28
B11 | 合同-订单-报关-文件关联打通 | 赵世琪、申奥 | 2026-06-29 | 2026-07-12
B12 | 企业档案与 KYC | 张子怡(大)、张子怡(小) | 2026-06-22 | 2026-07-05
B13 | MySQL/文件备份 + 恢复演练 | 马三奇 | 2026-06-15 | 2026-06-21
M2 | 🏁 里程碑：内部生产可用 | 全员 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | [12 empty] | ◆
阶段三：1.5 外综服认定支撑（16 周，2026-08-01 ~ 2026-11-30）
C1 | 服务企业全生命周期档案 | 石玲（牵头）+ 张子怡(大) | 2026-08-01 | 2026-08-21
C2 | 外综服服务协议模板 | 王斌（牵头）+ 赵延 | 2026-08-01 | 2026-08-14
C3 | 通关服务闭环 | 包思宇 | 2026-08-01 | 2026-08-28
C4 | 单一窗口对接（半自动导入导出） | 包思宇 + 马三奇 | 2026-08-29 | 2026-09-18
C5 | 物流订单 / 订舱 / 多式联运 | 包思宇 + 巩朝 | 2026-08-01 | 2026-08-28
C6 | 冷链物流 + 农产品溯源 | 包思宇 + 申奥 | 2026-08-29 | 2026-09-18
C7 | 退税备案 + 申报 + 进度追踪 | 赵世琪（牵头）+ 赵延 | 2026-08-15 | 2026-09-18
C8 | 收汇结算闭环 + 外汇合规 | 赵延、张子怡(大) | 2026-08-15 | 2026-09-11
C9 | 信保服务模块 | 赵世琪 | 2026-09-12 | 2026-10-02
C10 | 融资协助模块 | 赵延 | 2026-10-03 | 2026-10-23
C11 | 服务企业数 / 进出口额自动统计 | 巩朝 + 石玲 | 2026-09-15 | 2026-10-05
C12 | 省级认定驾驶舱 | 马三奇 + 王斌 | 2026-10-06 | 2026-10-26
C13 | 认定材料一键导出 | 巩朝 | 2026-10-27 | 2026-11-09
C14 | 风险防控制度线上化 | 石玲 + 张子怡(小) | 2026-10-15 | 2026-11-04
C15 | UAT 与上线准备 | 王斌（牵头），全员 | 2026-11-15 | 2026-11-28
M3 | 🏁 里程碑：外综服认定就绪 | 全员 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [30 empty] | ◆

## 任务明细
任务明细清单
编号 | 阶段 | 任务 | 负责人 | 开始日期 | 结束日期 | 工期(天) | 类型
A1 | 一·1.0 稳定测试 | PVE 部署 + Docker Compose 标准化 | 马三奇 | 2026-05-06 | 2026-05-12 | 7 | 任务
A2 | 一·1.0 稳定测试 | 数据库迁移脚本 + 基础备份脚本 | 巩朝 | 2026-05-06 | 2026-05-12 | 7 | 任务
A3 | 一·1.0 稳定测试 | 14 模块自动化测试用例补全 | 石玲（牵头） | 2026-05-13 | 2026-05-19 | 7 | 任务
A4 | 一·1.0 稳定测试 | 进口业务全流程测试 | 申奥、张子怡(小) | 2026-05-13 | 2026-05-22 | 10 | 任务
A5 | 一·1.0 稳定测试 | 出口业务全流程测试 | 赵世琪、赵延、张子怡(大) | 2026-05-13 | 2026-05-22 | 10 | 任务
A6 | 一·1.0 稳定测试 | 物流报关流程测试 | 包思宇 | 2026-05-13 | 2026-05-22 | 10 | 任务
A7 | 一·1.0 稳定测试 | Bug 修复与回归测试 | 马三奇、巩朝 + 业务组 | 2026-05-20 | 2026-05-29 | 10 | 任务
A8 | 一·1.0 稳定测试 | 部署文档 / 数据字典 / 测试报告 | 王斌（牵头） | 2026-05-20 | 2026-05-29 | 10 | 任务
M1 | 一·1.0 稳定测试 | 🏁 里程碑：测试环境稳定 | 全员 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | 里程碑
B1 | 二·1.1 内部生产可用 | JWT 生产化 + HTTPS + 密码策略 | 马三奇 | 2026-06-01 | 2026-06-10 | 10 | 任务
B2 | 二·1.1 内部生产可用 | 角色权限细化（按钮/接口/数据） | 巩朝 | 2026-06-01 | 2026-06-14 | 14 | 任务
B3 | 二·1.1 内部生产可用 | 操作日志 / 数据修改 / 审批日志 | 马三奇 | 2026-06-11 | 2026-06-24 | 14 | 任务
B4 | 二·1.1 内部生产可用 | 登录失败锁定 + 敏感信息脱敏 | 巩朝 | 2026-06-11 | 2026-06-17 | 7 | 任务
B5 | 二·1.1 内部生产可用 | 合同管理流程优化 | 赵延、申奥 | 2026-06-01 | 2026-06-14 | 14 | 任务
B6 | 二·1.1 内部生产可用 | 订单履约/物流/收汇/结算状态扩展 | 赵世琪 | 2026-06-15 | 2026-06-28 | 14 | 任务
B7 | 二·1.1 内部生产可用 | 报关单字段补齐 + 申报要素维护 | 包思宇 | 2026-06-01 | 2026-06-21 | 21 | 任务
B8 | 二·1.1 内部生产可用 | 进口台账字段规范 + Excel 导入模板 | 申奥、张子怡(小) | 2026-06-08 | 2026-06-21 | 14 | 任务
B9 | 二·1.1 内部生产可用 | HS 编码审核 + 检验检疫字段 | 包思宇 | 2026-06-22 | 2026-07-01 | 10 | 任务
B10 | 二·1.1 内部生产可用 | 文件分类/权限/留痕/归档策略 | 巩朝 + 石玲 | 2026-06-15 | 2026-06-28 | 14 | 任务
B11 | 二·1.1 内部生产可用 | 合同-订单-报关-文件关联打通 | 赵世琪、申奥 | 2026-06-29 | 2026-07-12 | 14 | 任务
B12 | 二·1.1 内部生产可用 | 企业档案与 KYC | 张子怡(大)、张子怡(小) | 2026-06-22 | 2026-07-05 | 14 | 任务
B13 | 二·1.1 内部生产可用 | MySQL/文件备份 + 恢复演练 | 马三奇 | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 7 | 任务
M2 | 二·1.1 内部生产可用 | 🏁 里程碑：内部生产可用 | 全员 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 1 | 里程碑
C1 | 三·1.5 外综服认定支撑 | 服务企业全生命周期档案 | 石玲（牵头）+ 张子怡(大) | 2026-08-01 | 2026-08-21 | 21 | 任务
C2 | 三·1.5 外综服认定支撑 | 外综服服务协议模板 | 王斌（牵头）+ 赵延 | 2026-08-01 | 2026-08-14 | 14 | 任务
C3 | 三·1.5 外综服认定支撑 | 通关服务闭环 | 包思宇 | 2026-08-01 | 2026-08-28 | 28 | 任务
C4 | 三·1.5 外综服认定支撑 | 单一窗口对接（半自动导入导出） | 包思宇 + 马三奇 | 2026-08-29 | 2026-09-18 | 21 | 任务
C5 | 三·1.5 外综服认定支撑 | 物流订单 / 订舱 / 多式联运 | 包思宇 + 巩朝 | 2026-08-01 | 2026-08-28 | 28 | 任务
C6 | 三·1.5 外综服认定支撑 | 冷链物流 + 农产品溯源 | 包思宇 + 申奥 | 2026-08-29 | 2026-09-18 | 21 | 任务
C7 | 三·1.5 外综服认定支撑 | 退税备案 + 申报 + 进度追踪 | 赵世琪（牵头）+ 赵延 | 2026-08-15 | 2026-09-18 | 35 | 任务
C8 | 三·1.5 外综服认定支撑 | 收汇结算闭环 + 外汇合规 | 赵延、张子怡(大) | 2026-08-15 | 2026-09-11 | 28 | 任务
C9 | 三·1.5 外综服认定支撑 | 信保服务模块 | 赵世琪 | 2026-09-12 | 2026-10-02 | 21 | 任务
C10 | 三·1.5 外综服认定支撑 | 融资协助模块 | 赵延 | 2026-10-03 | 2026-10-23 | 21 | 任务
C11 | 三·1.5 外综服认定支撑 | 服务企业数 / 进出口额自动统计 | 巩朝 + 石玲 | 2026-09-15 | 2026-10-05 | 21 | 任务
C12 | 三·1.5 外综服认定支撑 | 省级认定驾驶舱 | 马三奇 + 王斌 | 2026-10-06 | 2026-10-26 | 21 | 任务
C13 | 三·1.5 外综服认定支撑 | 认定材料一键导出 | 巩朝 | 2026-10-27 | 2026-11-09 | 14 | 任务
C14 | 三·1.5 外综服认定支撑 | 风险防控制度线上化 | 石玲 + 张子怡(小) | 2026-10-15 | 2026-11-04 | 21 | 任务
C15 | 三·1.5 外综服认定支撑 | UAT 与上线准备 | 王斌（牵头），全员 | 2026-11-15 | 2026-11-28 | 14 | 任务
M3 | 三·1.5 外综服认定支撑 | 🏁 里程碑：外综服认定就绪 | 全员 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1 | 里程碑

## 团队分工
团队分工与主要承担
角色 | 成员 | 主要承担工作 | 所涉任务编号
组长 | 王斌 | 整体协调、项目管控、外综服服务协议、UAT、认定材料导出 | A8, C2, C12, C15
副组长 | 石玲 | 测试管理、服务企业管理、风控制度线上化、业务规则把关 | A3, B10, C1, C11, C14
平台技术 | 马三奇 | 部署运维、安全加固、操作日志、备份恢复、单一窗口对接、驾驶舱 | A1, A7, B1, B3, B13, C4, C12
平台技术 | 巩朝 | 权限细化、文件归档、统计开发、认定材料导出、物流模块开发 | A2, A7, B2, B4, B10, C5, C11, C13
进口业务 | 申奥 | 进口测试、合同优化、台账规范、业务关联、农产品溯源 | A4, B5, B8, B11, C6
进口业务 | 张子怡(小) | 进口测试、台账模板、企业档案、风控制度落地 | A4, B8, B12, C14
出口业务 | 赵世琪 | 出口测试、订单状态扩展、关联打通、退税牵头、信保模块 | A5, B6, B11, C7, C9
出口业务 | 赵延 | 出口测试、合同优化、退税申报、收汇结算、融资协助、外综服协议 | A5, B5, C2, C7, C8, C10
出口业务 | 张子怡(大) | 出口测试、企业档案/KYC、收汇结算、服务企业档案 | A5, B12, C1, C8
物流关务 | 包思宇 | 物流报关测试、报关单+申报要素、HS编码、通关闭环、单一窗口、物流订单、冷链 | A6, B7, B9, C3, C4, C5, C6

## 图例与说明
甘特图图例与项目说明
图例
阶段一·1.0 稳定测试 |  | 蓝色色块
阶段二·1.1 内部生产可用 |  | 绿色色块
阶段三·1.5 外综服认定支撑 |  | 橙色色块
里程碑 |  | 红色 ◆
关键里程碑
M1 · 2026-06-01 | 测试环境稳定，可组织团队试用
M2 · 2026-07-31 | 公司内部业务可真实使用（权限/日志/备份/关联到位）
M3 · 2026-11-30 | 外综服认定材料就绪，准备申报
执行建议
1. 业务组（进口/出口/物流）测试与需求梳理可并行，平台组提供底层支撑。
2. 阶段三 C4(单一窗口对接) 依赖 C3(通关闭环)；C9 → C10 串行；C11 → C12 → C13 串行。
3. 退税(C7) 与单一窗口(C4) 涉及外部系统，提前沟通预留时间。
4. 每周五下午全员同步进度（王斌主持）；平台组与业务组每周二、四联调。
5. 每个里程碑前一周进行集中回归测试和验收。
6. 实际执行中如有偏差，请在「任务明细」表中调整开始/结束日期，重新审视依赖。